Утверждено :

Решением сессии № 27 от 23.08.2018г

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ    КУГАНАВОЛОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

НА 2017-2025 ГОДЫ

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.1 Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Куганаволокского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия на 2017-2025 гг. |
| --- | --- |
| 1.2 Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 6 ноября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов» - Устав муниципального образования Куганаволокского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия - Генеральный план Куганаволокского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия. |
| 1.3. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация Куганаволокского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия. 186154, д.Куганаволок, д.№92 |
| 1.4. Цель Программы | Создание условий для развития социальной инфраструктуры и оптимизации функционирования существующих социальных объектов с целью повышения качества обслуживания и уровня жизни населения, проживающего на территории поселения. |
| 1.5. Сроки реализации Программы | 2018-2025 г.г. |
| 1.6. Исполнители Программы | Реализация программы планируется с привлечением подрядных организаций через регламентированные законодательством процедуры (торги, аукционы) с максимально возможным привлечением местных трудовых ресурсов. |
| 1.7. Целевые показатели (индикаторы обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры) | - ввод в эксплуатацию жилых помещений , в том числе по программе переселения граждан из аварийного жилья; - приведение технического и санитарно-гигиенического состояния объектов социальной инфраструктуры к действующим нормативам; - создание условий для повышения уровня и качества оказания медицинской помощи; - обеспеченность детей дошкольными учреждениями; - обеспеченность детей школьного возраста ученическими местами; - наличие домов культуры, библиотек; - обеспеченность (наличие) спортивных сооружений, детских игровых и спортивных площадок в разрезе каждого населенного пункта входящего в состав поселения (с численностью зарегистрированных жителей более 30 человек); -наличие необходимых торговых площадей (промышленной и продовольственной групп товаров), повышение культуры обслуживания населения; - создание зон отдыха для населения; - создание условий для развития сферы услуг самозанятым населением. |
| 11.8. Объёмы и источники финансирования Программы | Программа предполагает финансирование за счёт средств: бюджета Республики Карелия, бюджета Куганаволокского сельского поселения, внебюджетных источников в общем объеме Приложению (указано прогнозно) |
| 11.9. Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - разработка проектов планировки территории, выполнение кадастровых работ в необходимых случаях; - устройство спортивных и детских игровых площадок, обустройство зон отдыха для населения; -при необходимости разработка проектно-сметной документации по оптимизации, строительству и реконструкции объектов социальной сферы, - строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры; - строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строительство. - проектирование и строительство систем водоснабжения и КОС |
| 11.10. Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | - повышение качества, комфортности, уровня жизни и безопасности населения Куганаволокского сельского поселения; - нормативная обеспеченность населения объектами здравоохранения и социальной сферы; - обеспеченность граждан жильём путем участия в соответствующих жилищных программах, строительстве собственного жилья. |
| 1.11 Организация контроля за исполнением программы | Оперативный контроль за исполнением Программы, осуществляет администрация Куганаволокского сельского поселения. |

II. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУГАНАВОЛОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2018-2025 ГОДЫ

2.1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Куганаволокского сельского поселения, описание проблем.

Общая площадь Куганаволокского поселения 238 120 га. В состав Куганаволокского сельского поселения входит 9 населённых пунктов:

- д.Куганаволок - административный центр,

- д.Бостилово и д. Кевасалма на расстоянии от центра-4 км.

- д.Колгостров, д. Канзанаволок - 18 км.

- д. Пелгостров - 9 км.

- д. Коскасалма - 25 км.

- д. Чуяла – 7 км.

- д. Вамская плотина - 9 км.

Расстояние от д. Куганаволок до административного центра района г.Пудож составляет 56 км.

Площадь Куганаволокского сельского поселения включает в себя особо охраняемую природную территорию национального парка “Водлозерский”, использование которой имеет ограничения в соответствии с "Положением о федеральном государственном учреждении "Национальный парк "Водлозерский" (утв. МПР РФ 12.03.2001)
(ред. от 03.03.2011)).

Экономика Куганаволокского сельского поселения традиционно ориентировалась на комплексное развитие сельского хозяйства, рыбопромыслового хозяйства, заготовку и распиловку леса для собственных нужд предприятия и населения и до 1990-х годов было представлено МАП «Экодар», которое обслуживало коммунальное хозяйство и инфраструктуру поселения.

Данное предприятие было ликвидировано в 1990-х годах в связи с его слиянием с НП «Водлозерский», который изначально частично принял на себя решение социальных проблем поселения, но к началу 2000-х годов в целом отказался от социальных обязательств, участвуя в решении проблем поселения эпизодически, единично.

В настоящее время градообразующих предприятий на территории поселения нет. Основными работодателями являются:

- Водлозерский филиал ФГБУ «НП «Водлозерский» - 41 чел.

- МКОУ ООШ (д.Куганаволок) – 23 чел.

- Предприятия торговли – 8 чел.

- Администрация поселения, почта, ФАП, библиотека – 9 чел.

- Два предпринимателя, по рыболовным разрешениям от которых работает несколько человек (5-7: количество незначительно меняется в разные годы), занимаются промышленным выловом водных биоресурсов.

Дополнительными доходами населения являются ведение личных подсобных хозяйств, сбор дикорастущих (грибов и ягод), ловля рыбы. В незначительной мере начал развиваться туристический и гостевой туризм.

Существующие учреждения социальной сферы имеют финансирование только в рамках установленных нормативов, часть из них требует ремонта материальной базы и нового технического оснащения.

Жилищный фонд населённых пунктов в основном представлено 1-2-х этажной застройкой, частным сектором,  2-4-х квартирными жилыми домами в деревянном исполнении. Общая площадь жилого фонда в границах Куганаволокского поселения составляет 9,4 тыс. кв.м. из которых:

- 6.8 т. кв.м- частная, образованная частными застройками и приватизированными квартиами;

- 2,6 т.кв.м – бывшая муниципальная собственность, которая была передана в 1990-х годах на баланс НП «Водлозерский», а в 2000-х годах стала бесхозной, большая часть в аварийном состоянии.

Численность населения в Куганаволокском поселении имеет тенденцию к сокращению за счёт естественной убыли и выезда молодёжи в городские поселения и по состоянию на 01.01.2018 года составляет:

- зарегистрированных – 470 чел.

- фактически проживающих - 370 человек.

Социальная инфраструктура поселения:

- В сфере образования в поселении работают:

-МКОУ ООШ д.Куганаволок: деревянное одноэтажное здание с печным отоплением, автономным санузлом (выгребная яма), капремонт здания в 2010 г. с проектной вместимостью 50 ученических мест и фактическим количеством учеников 28 чел.

-детский сад в д.Куганаволок: деревянное одноэтажное здание с отоплением от электроводонагревателя, автономным санузлом (выгребная яма), требуется капитальный ремонт, расчитано на 20 мест, фактически посещают 14 чел.

- В сфере здравоохранения:

- Фельдшерско-акушерский пункт на 12 посещений  в сутки: деревянное одноэтажное здание с печным отоплением, автономным санузлом (выгребная яма), требуется ремонт;

- В сфере культуры и спорта: на территории поселения имеются:

- МКУК «СДК» в д.Куганаволок – одноэтажное деревянное здание со зрительным залом на 100 мест. В здании клуба размещена библиотека. Здание СДК в аварийном состоянии, проведение мероприятий с большим количеством посетителей прекращено, так как опасно обрушением полов и потолка, требуется капитальный ремонт;

- Спортивная детская площадка на территории МКОУ ООШ (требуется укрепление оснований конструкций), рядом с которой планируется установка тренажеров для взрослых (родителей);

- Футбольное поле, планируемое к реконструкции в полноценную спортивно-культурную площадку с добавлением к футбольному полю волейбольной площадки, хоккейной коробки и мини-сцены для проведения массовых мероприятий в теплое время года.

- Отделение почтовой связи работает три дня в неделю, расположено  в здании администрации Куганаволокского сельского поселения (одноэтажное, деревянное, с отоплением электроконвекторами, требуется ремонт);

- Сфера  торговли и общественного питания:

- На территории поселения работают 4 стационарные торговые точки (общей торговой площадью - 116 кв.м.), расположенные в д. Куганаволок, принадлежащие ООО «Онего-Визит», ООО «Пудожский хлеб» и индивидуальным предпринимателям, которые обеспечивают население всеми необходимыми товарами;

- Предприятий общественного питания на территории поселения нет и населением такая услуга в настоящее время не востребована, но в период пика посещаемости территории туристами (лето) возникает спрос на услуги мини-кафе.

- Транспортная инфраструктура:

Дорожная сеть поселения представлена:

- Региональная автодорога VI категории (внешнее сообщение) протяжённостью 56 км.

- Муниципальные автодороги (внутреннее сообщение) протяжённостью 5,8 км.

Организация безопасности движения (дорожные знаки) на автодорогах соответствует проектам, состояние дорожного полотна (обслуживание) в основном не соответствует нормативам, освещённость обеспечена на 80 % от нормативной, требуется ремонт дорог и доработка уличного освещения.

- Жилищное строительство:

- В населенных пунктах Куганаволокского сельского поселения в незначительных объемах ведется индивидуальное жилищное строительство. В эксплуатацию вводится усреднёно один дом в два года.

2.2  Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является сохранение и реконструкция (модернизация) имеющихся объектов социальной инфраструктуры, создание новых и дальнейшее развитие материальной базы для обеспечения повышения качества жизни населения Куганаволокского сельского поселения.

Для достижения целей Программы необходимо выполнить следующие задачи:

- ремонт и модернизация имеющихся зданий и сооружений, ориентированные на применение энерго- и теплосберегающих материалов, технологий, систем отопления и освещения, систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;

- обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поселения;

- достижение расчётного уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры.

2.3  Сроки реализации программы

Действие Программы рассчитано до 2025 года.

План реализации с детализацией по объектам и годам изложен в Приложении 1

2.4  Индикаторы целей реализации программы

Индикаторы достижения целей Программы определены согласно статистическим данным.

| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения индикаторов целей Программы | промежуточные значения индикаторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2020 | 2025 |
| площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию на дату | м2 | - | 200 | 400 |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включительно) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 - 85%) | % | 100% | 100% | 100% |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100% | 100% | 100% |
| вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 15 | 100 | 250 |
| площадь торговых предприятий (норматив 200 м2 продовольств. и 400 м2 прочими на 1000 жителей | м2 | 116 | 130 | 150 |
| количество мест предприятий общественного питания (норматив 40 мест на 1000 жит.) | кол-во мест | - | 15 | 15 |

2.5.   Основные мероприятия программы на 2018-2025 годы

| № | Наименование мероприятия | Сумма тыс.руб. | источники финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федер. бюджет | бюджет РК | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные средства |
| 1 | Ремонт (укрепление) оснований элементов детской спортивной площадки и установка взрослых тренажеров (2018) | 50.0 | - | - | - | 35.0 | 15,0 |
| 2 | Проектирование и строительство (реконструкция) спортивно-культурной площадки (2019-2021) | 980,0 | - | 700,0 | - | 200,0 | 80,0 |
| 3 | Ремонт муниципальных дорог согласно проектно-сметной документации (5,8 км.) (2018-2025) | 1 610,0 | - | 1 280,0 | - | 220,0 | 110,0 |
| 4 | Дополнение (замена) элементов уличного освещения, монтаж и подключение групп учёта э/энергии (2018-2020) | 210,0 | - | - | - | 170,0 | 40,0 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации и устройство локальных очистных сооружений (септиков) для социальных объектов д.Куганаволок (6 шт.) (2019-2025) | 900,0 | - | 700,0 | - | 120,0 | 80,0 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации и устройство локальных систем водоснабжения для технических нужд социальных объектов д.Куганаволок (4 шт.) (2019-2025) | 400,0 | - | 280,0 | - | 90,0 | 30,0 |
| 7 | Капитальный ремонт здания МКУК «СДК» д.Куганаволок (2019-2022) | 3 250,0 | 2 850,0 | 350,0 | - | 50,0 | - |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта здания детского сада (2020-2025) | 2 600,0 | - | 2 500,0 | - | - | 100,0 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта здания бывшего детского сада, в перспективе комплексного административно-социального центра (2023-2025) | 1 100,0 | - | 1 000,0 | - | 100,0 | - |
| 10 | Дальнейшее участие в реализации программы переселения граждан из аварийного жилья | Финансирование согласно положениям Программы по расселению ветхого жилья |  |  |  |  |  |
| 11 | Ввод в эксплуатацию жилых домов (ИЖС) | Финансирование за счёт застройщиков |  |  |  |  |  |
| 12 | Расширение сети коммерческих объектов в сфере услуг | Финансирование за счёт инвесторов |  |  |  |  |  |

  - Объёмы и источники финансирования мероприятий:

| Год | Источники финансирования по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Бюджет РК | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджет. средства | ИТОГО по году |
| 2018 | - | 380,0 | - | 135,0 | 70,0 | 585,0 |
| 2019 | - | 1 190,0 | - | 175,0 | 90,0 | 1 455,0 |
| 2020 | 1 500,0 | 1 050,0 | - | 165,0 | 85,0 | 2 800,0 |
| 2021 | 1 350,0 | 1 050,0 | - | 195,0 | 55,0 | 2 650,0 |
| 2022 | - | 1 100,0 | - | 120,0 | 75,0 | 1 295,0 |
| 2023 | - | 1 040,0 | - | 95,0 | 20,0 | 1 155,0 |
| 2024 | - | 1 000,0 | - | 100,0 | 60,0 | 1 160,0 |
| Итого | 2 850,0 | 6 810,0 | - | 985,0 | 455,0 | 11 100,0 |

2.6.1 по источникам финансирования в тыс.руб.

2.6.2 по направлениям деятельности в тыс.руб.

| Направление деятельности | Федеральный бюджет | Бюджет РК | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджет средства | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование и планирование территории | - | - | - | 95,0 | 20,0 | 115,0 |
| Объекты соц. сферы, в т. ч: Образования Культуры Спортивно-досуговые | 2 850,0 - 2 850,0 - | 4 550,0 3 500,0 350,0 700,0 | - - - - | 365,0 90,0 50,0 225,0 | 175,0 80,0 - 95,0 | 7 940,0 3 670,0 3 250,0 1 020,0 |
| Коммунальная инфраструктура | - | 980,0 | - | 135,0 | 110,0 | 1 225,0 |
| Транспортная инфраструктура | - | 1 280,0 | - | 390,0 | 150,0 | 1 820,0 |
| Жилищное строительство | Согласно государственным целевым программам и личным средствам застройщиков |  |  |  |  |  |

2.7 Оценка социально-экономической эффективности мероприятий и соответствия результатов нормативным индексам

- Куганаволокским сельским поселением совместно с Пудожским муниципальным районом будет продолжена работа по расселению граждан проживающих в ветхом и аварийном жилфонде.

В соответствии с Генеральным планом определяются территории для индивидуального жилищного строительства, мест отдыха населения, размещения спортивных и игровых площадок.

- Проектирование и строительство единой системы водоснабжения и водоотведения (канализации) представляется малоэффективным и экономически нецелесообразным по следующим причинам:

- Протяженность жилой зоны составляет 5 км. полосой вдоль берега Водлозерского водохранилища, ширина полосы в 2-3 хозяйства (100-150 м), более расширенная застройка в центральной части, где присутствует зона общественно-деловой застройки: школа, детсад, магазины, почта и т.д.;

- На протяжении населённого пункта сложный рельеф, много низинных, заболоченных площадей,  огородов, проездов и т.д.

В таких условиях представляется целесообразным строительство локальных систем водоснабжения и локальных очистных сооружений (септиков) с предварительным планированием расположения данных сетей с учетом требований санитарных и экологических норм.

По завершении проектных работ поселение обязано обеспечить строительство систем водоснабжения и водоотведения у социальных объектов, в частном секторе возможность прокладки таких должна быть предоставлена собственникам недвижимости.

- Учитывая в перспективе газоснабжение Пудожского муниципального района со стороны г.Вытегра Вологодской области и прохождение трассы газопровода по территории Куганаволокского сельского предусматривается газоснабжение всех населенных пунктов входящих в состав поселения. Произойдет  экономия топливно-энергетических ресурсов, финансовых средств и затрат на отопление.

- Для улучшения медицинского обслуживания, образования, организация культурно-досуговой деятельности и спортивно-массовой работы Куганаволокским сельским поселением планируется:

- проведение ремонтов зданий, систем отопления, приобретения оборудования (для водоснабжения и водоотведения) за счет средств бюджета РК, районного бюджета и бюджета поселения через участие в программах развития территорий разного уровня;

- укрепление и оснащение существующей материально-технической базы социальных объектов так же путём участия в программах софинансирования с привлечением внебюджетных источников (обустройство спортивных,  детских  игровых площадок, места отдыха населения на берегу о.Водлозеро, проведение работ по благоустройству).

- Разработка проектов планирования застройки, выполнение межевых работ,  проектносметной документации позволит принять участие в реализации Комплексной Программы   с использованием средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

2.8 Организация контроля за выполнением Программы

2.8.1 Программа реализуется максимально открыто:

- Принятие Программы и внесение изменений обсуждается на Совете поселения с опубликованием результатов на сайте поселения;

- Участие в конкурсах на получение финансирования, результаты рассмотрения заявок должны публиковаться на сайте поселения;

- Объёмы финансирования из бюджетов всех уровней и внебюджетных поступлений должны публиковаться на сайте поселения в разрезе конкретных программ;

- Заключение договоров подряда на выполнение работ, объявление конкурсов (аукционов) по закупкам производится в соответствии с федеральными законами и подлежит опубликованию на сайте поселения.

2.8.2 Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация Куганаволокского сельского поселения.

2.8.3 Совет депутатов поселения заслушивает ежегодно отчёт главы поселения о работе за год, в т. числе и по реализации Комплексной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.